| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | Μοσχάτο 8/07/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| #### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Αριθ.Πρωτ : ΔΥ |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς: Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
|  | : | 183-45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019644 |  |  |
| FAX | : | 2109416154 |  |  |
| Πληροφορίες | : | Ιωάννης Μαλής |  |  |

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ Ταύρου »

ΣΧΕΤ:  Η υπ΄ αρ. 15685/24-6-2016 αίτηση της Τεχν. Εταιρείας « ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Σχετικά με το έργο που αναφαίρετα στο παραπάνω θέμα , σας γνωρίζουμε :

- κατόπιν  της υπ΄αρ. 3541/11-2-2016 σύμβασης το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρία  « ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  , σύμφωνα με την οποία , ο χρόνος περαίωσης αυτού είναι μέχρι τις 11-7-2016 .

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.το αντικείμενο του έργου , σύμφωνα & με την 5/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι η διαμόρφωση του πεζοδρομίου και γενικά όλου του χώρου , που βρίσκεται μπροστά από τα Κ.Ε.Π.  της Δ.Κ. Τάυρου , ήτοι καθ΄ όλο το μήκος της οδού Πειραιώς και μεταξύ των οδών Επταλόφου & Χρ. Σμύρνης .

2.το γεγονός ότι η μελέτη περιλαμβάνει και διαμόρφωση τμήματος , στο οποίο υφίσταται σήμερα κτίσμα , ιδιοκτησίας Δήμου Αθηναίων , για το οποίο γίνονται ενέργειες για την κατεδάφιση αυτού .

3.επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Δήμο Αθηναίων για την κατεδάφιση του εν λόγω κτίσματος , δεν δύναται μέχρι σήμερα να ολοκληρωθεί το έργο  , σύμφωνα με την μελέτη .

4.την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου .

5.το γεγονός ότι τα ανωτέρω δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου για την μη ολοκλήρωση της διαμόρφωσης

Εισηγούμαστε

σύμφωνα & με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 την λήψη απόφασης για την παράταση με αναθεώρηση του έργου « Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ Ταύρου » κατά τρεις (3) μήνες ,  ήτοι μέχρι 11/10/2016 χρονικό διάστημα που κρίνεται ικανό για την ολοκλήρωση του έργου .

| Η Προϊσταμένη ΤΥ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός | Η Διευθύντρια ΤΥ & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλός Τ.Υ. & Δόμησης Ιωάννης Σάββας |
| --- | --- | --- |