| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 13-07-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019645 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : | κ. Γιαννικουρή Μαρία |  |  |

ΘΕΜΑ:    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου».

ΣΧΕΤ.

- Η με αριθμό. πρωτ. 5367 / 03-03-2016 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω (ΑΔΑ:ΩΕ7ΒΩΚΡ-Ξ4Ψ)

- Η με αριθμό πρωτ. 17150 / 08-07-2016 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ Σπυρίδωνα Βρυώνη του Γερασίμου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου»,

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο σύμφωνα με την παραπάνω (1) σχετική σύμβαση, έχει χρόνο περαίωσης μέχρι τις 02/09/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή των πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους, τόσο στη Δ.Κ. Μοσχάτου, όσο και στη Δ.Κ. Ταύρου, με σκοπό την αποκατάσταση αυτών και την απρόσκοπτη προσπέλαση των πεζών,

- η εκτέλεση των εργασιών γίνεται σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει δοθεί από την υπηρεσία μας στον ανάδοχο, αλλά και κατόπιν υποβολής νέων αιτημάτων από δημότες. Για το γεγονός αυτό έχουν ανακύψει προβλήματα, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, όπως εκτεταμένες παρεμβάσεις επί των ρείθρων, αδιαμόρφωτα πεζοδρόμια χωρίς να ορίζεται η ρυμοτομική γραμμή, με αποτέλεσμα παρ’ όλο που οι εργασίες εκτελούνται με δύο και τρία συνεργεία να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων,

- το γεγονός ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα η παραπάνω (2) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου,

- τις διατάξεις του άρθρου 48, του Νόμου 3669/2008 και ιδιαίτερα των παρ. 8, 9 & 10.

εισηγούμαστε

την λήψη απόφασης για την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016, ήτοι χρονικό διάστημα ικανό να ολοκληρωθεί το έργο..

| Η Προϊσταμένη ΤΥ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |