| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 12-08-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  | Προς : ## κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019600 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : |  |  |  |

ΘΕΜΑ :  	Εισήγηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17402/12-07-16 ένστασης της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά της επιστροφής – απόρριψης της 26ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

ΣΧΕΤ. : 	α) Η υπ’ αρ. πρωτ. 15239/21-06-16 26η αναλυτική επιμέτρηση του έργου

β) Η υπ’ αρ. πρωτ. 15239/28-06-16 απάντηση της Τ.Υ.

γ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17402/12-07-16 ένστασης της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

δ) Τα άρθρα 52, 75Α και 76 του Ν.3669/2008

Κατά την ολοκλήρωση του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου» ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, υποβλήθηκε η αναφερόμενη στο θέμα ένσταση, κατά του (β) σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας, με το οποίο επεστράφη στον ανάδοχο ως ανυπόστατη και απαράδεκτη η υποβληθείσα από αυτόν με το (α) σχετικό 26η αναλυτική επιμέτρηση.

Αναφορικά με τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι:

- Κατά την εκτέλεση του έργου και μετά την ακριβή επί τόπου λήψη στοιχείων και μέτρηση διαστάσεων, συντάχθηκαν αναλυτικές επιμετρήσεις και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ).

Στην 26η αναλυτική επιμέτρηση περιλαμβάνονται εργασίες με διαφορετικά γεωμετρικά στοιχεία (βάθος εκσκαφής, πάχος σκυροδέματος κλπ), από τις ήδη εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αναλυτικές επιμετρήσεις.

Συγκεκριμένα για τις ίδιες ακριβώς εργασίες είχαν συνταχθεί και υποβληθεί από τον ανάδοχο οι εξής αναλυτικές επιμετρήσεις: 8η (12-10-15), 9η (15-10-15), 11η (03-11-15), 13η (12-11-15), 15η (10-12-15), 16η (10-12-15), 17η (16-12-15),  18η (18-12-15),  20η (23-12-15),  22η (18-04-16) και 24η (30-05-16). Εντός παρενθέσεων αναγράφονται οι ημερομηνίες έγκρισης των επιμετρήσεων από την Υπηρεσία.

- Οι εργασίες αυτές στο σύνολό τους είναι αφανείς και η επιμέτρηση και παραλαβή τους έγινε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών.

- Όλες οι σχετικές με αυτές τις εργασίες επιμετρήσεις, καθώς και τα αντίστοιχα ΠΠΑΕ υπογράφηκαν από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα και στη συνέχεια ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα από την Υπηρεσία μας.

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν.3669/2008, ο ανάδοχος εφόσον δεν αποδέχεται την έγκριση των επιμετρήσεων μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο εκ του νόμου δικαίωμα ένστασης. Ο ανάδοχος ουδέποτε άσκησε αυτό το δικαίωμα και ουδέποτε υπέγραψε με επιφύλαξη τις επιμετρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Για αυτούς τους λόγους η Υπηρεσία μας θεώρησε την (α) σχετική 26η αναλυτική επιμέτρηση ανυπόστατη και την επέστρεψε ως απαράδεκτη με το (β) σχετικό.

Επιπρόσθετα, το άρθρο 75Α του Ν. 3669/08, όπως προστέθηκε με το άρθρο 137 του Ν.4070/12, αναφέρει ότι: «Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο τα εν γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας». Για καμία από τις επιμετρήσεις των εργασιών που περιγράφονται στην 8η, 9η, 11η, 13η, 15η, 16η, 17η, 18η, 20η, 22η και 24η αναλυτική, δεν ασκήθηκε εντός της παραπάνω προθεσμίας ένσταση από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των παραπάνω:

εισηγούμαστε

την απόρριψη της (γ) σχετικής ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά της επιστροφής – απόρριψης της 26ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

|  |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ κ.α.α. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |