ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                               Μοσχάτο, 9/8/2016                  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον Κο Πρόεδρο και τα Μέλη

# Του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα……..:Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ        ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ».

Κ. Πρόεδρε

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 33970/18-12-2016 διακήρυξη ,διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Πάρνηθος.

Με την υπ΄αρ. 181/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών για την παραπάνω προμήθεια  και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανά ομάδα σε τρεις  συμμετέχοντες.

Στην συνέχεια υπογράφτηκαν μεταξύ του Δήμου και των  προμηθευτών οι σχετικές συμβάσεις.

Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 18920/25-7-2016,  διάρκειας ενός μήνα  από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι μέχρι 24/8/2016 ,υπογράφτηκε με την εταιρεία «RAMOS  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ».

Με την υπ΄αρ. πρωτ. 20135/9-8-2016  αίτησή της, η παραπάνω εταιρεία ζητά παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης , για τους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή , δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω   ,παρακαλούμε για την  απόφασή σας σχετικά με την αποδοχή ή μη της αίτησης παράτασης της  προμηθεύτριας εταιρείας .

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ           Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- &α.α.

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΝΤΩΝΗ            ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ