| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 30-09-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45, Μοσχάτο, |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019611 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : | κ. Γιαννικουρή Μαρία |  |  |

ΘΕΜΑ:    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου», της παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, και της κατάληψης του οδοστρώματος που το συνοδεύουν.

ΣΧΕΤ.

- η με αριθμό. πρωτ.13651 / 03-06-2015 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω

- η υπ. αρ. 75 / 07-03-2016 απόφαση του Δ.Σ. παράτασης του συμβατικού χρόνου των εργασιών του έργου έως την 30-09-2016, (ΑΔΑ: Ω09ΞΩΚΡ-ΙΝΘ),

- η με αριθμό πρωτ. 21542 / 02-09-2016 αίτηση της εταιρίας “ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. για την 4η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου»,

- η υπ. αρ. 252 / 21-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου έως την 30-09-2016, (ΑΔΑ: 6ΤΔ2ΩΚΡ-ΨΟΦ),

- η με αρ. πρ.22158/8-9-2016 αίτηση της Ελκυστής Α.Τ. & Ο.Ε.,

- το με αρ. πρ. 22158/9-9-2016.έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Μ-Τ,

- η με αρ. πρ.23359/20-9-2016 αίτηση της Ελκυστής Α.Τ. & Ο.Ε.,

- το με αρ. πρ. 13400/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/23-09-16 έγγραφο των Σ.Α. (πρώην Ο.Α.Σ.Α.) (δικό μας αρ. πρ. 23643/22-09-16),

- το με αρ. πρ. 159147/27-09-16 έγγραφο του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Αττικής) (δικό μας αρ. πρ. 24230/28-09-16) περί άρσης διακοπής του κυρίους έργου «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου» (MIS 397099, του Ε.Π.: ”Αττική 2007-2013”) που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής, και που το εν θέματι έργο συνοδεύει,

- το με αρ. πρ. 175675/29-09-16 έγγραφο του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Αττικής) (δικό μας αρ. πρ. 24513/30-09-16) περί άρσης διακοπής του έργου «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου» (MIS 397099, του Ε.Π.: ”Αττική 2007-2013”) που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής, και που το εν θέματι έργο συνοδεύει,

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα, την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του έργου του τίτλου, και τη σπουδαιότητα του έργου για την περιοχή του Μοσχάτου, που κατασκευάζεται εκ παραλλήλου με το έργο της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ», η υπηρεσία μας εισηγείται για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου»:

- την έγκριση της παράτασης του Συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή όσο αναμένεται να παραταθεί και το εκ παραλλήλου εκτελούμενο έργο της Περιφέρειας, ήτοι μέχρι 20-11-2016,

- Την παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης των εργασιών του πιο πάνω έργου, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 252 / 21-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. προκειμένου να εκτελεσθούν απρόσκοπτα οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Χρ. Σμύρνης έως 20-11-2016. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» η ΤΥΔΜ-Τ εισηγείται α) τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας σήμανσης με προσθήκη επιπλέων σημάτων του Κ.Ο.Κ. (πληροφοριακές, ρυθμιστικές, απαγορευτικές, κυκλοφοριακές, αναγγελίας κινδύνου) κατά τις υποδείξεις της, β) την αντιδρόμηση της οδού Ξενοφώντος από Κεφαλληνίας έως Κοραή, με φορά προς νότο, γ) την αμφιδρόμηση της οδού Ξενοφώντος από Κοραή έως Θερμοπυλών,

- Την ολική κατάληψη της οδού Χρ. Σμύρνης από Μεταμορφώσεως έως Κοραή έως 20/11/16,

- Την ολική κατάληψη της οδού Θερμοπυλών από Κορίνθου έως Αγίου Γερασίμου έως 31/10/16.

Παρακαλούμε για την Λήψη σχετικής Απόφασης.

| Η Προϊσταμένη ΤΥ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |