ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                                  Μοσχάτο, 10/10/2016                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

# του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  για την  Ενεργειακή Αναβάθμιση της Πλατείας Μεταμόρφωσης του Δήμου ».

Κύριε Πρόεδρε,

Η  υπ΄αρ. πρωτ. 20300/11-8-2016  σύμβαση με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  για την  Ενεργειακή Αναβάθμιση της Πλατείας Μεταμόρφωσης του Δήμου », λήγει δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της , ήτοι 10/10/2016.

Η ανάδοχος με την υπ. αρ. πρωτ. 24540/30-9-2016   αίτησή της, για λόγους που αναφέρει σ΄ αυτήν, ζητά παράταση κατά δύο (2) μήνες.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αρμόδια για την ολοκλήρωση της σύμβασης, με το υπ΄αριθ.πρωτ. Δ.Υ.2147/6-10-2016  έγγραφό της,    συμφώνησε  για την αιτούμενη παράταση της σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας .

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- & Α.Α.

- ΕΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ