ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                                  Μοσχάτο, 27/9/2016                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον Κο Πρόεδρο και τα Μέλη

# Του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Κ. Πρόεδρε

Η  υπ΄αρ. πρωτ. 297/8-1-2016   σύμβαση η οποία αφορά υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου  για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη , περιλαμβάνει δύο στάδια ολοκλήρωσης.

Το ένα στάδιο που αφορά «Αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων τύπων χωρικών ενοτήτων στα όρια του Δήμου» με ημερομηνία λήξης  τρεις μήνες μετά την υπογραφή της ήτοι 7/4/2016.

Η ανάδοχος με την υπ. Αρ. πρωτ. 7118/22-3-2016 αίτησή της  ,για λόγους που αναφέρει σ΄ αυτήν, ζήτησε  δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της σύμβασης , ήτοι μέχρι 6/6/2016,και αντίστοιχα την συνολική  μετατόπιση για ένα δίμηνο του χρόνου της σύμβασης, δηλαδή από πέντε μήνες και λήξη 7/6/2016 σε επτά μήνες και λήξη 7/8/2016.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , ως αρμόδια για την ολοκλήρωση της σύμβασης  ,με το από 23/3/2016 έγγραφό συμφώνησε  για την παράταση της σύμβασης .

Με την υπ΄αρ. 87/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση και υπογράφτηκε η χρονική παράταση της σύμβασης με ημερομηνία λήξης 7/8/2016.

Η ανάδοχος με την υπ΄αρ. πρωτ.19817/3-8-2016 αίτησή  της  ζήτησε  εκ νέου , για λόγους που αναφέρει σ΄αυτήν ,παράταση της σύμβασης έως 7/11/2016 .

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το από 4/8/2016 έγγραφό της συμφώνησε  για την αιτούμενη παράταση της αναδόχου .

Με την υπ΄αρ. 224/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση και υπογράφτηκε η χρονική παράταση της σύμβασης με ημερομηνία λήξης 7/11/2016.

Η ανάδοχος με την υπ΄αρ.πρωτ. 23789/23-9-2016 αίτησή της ζητά νέα παράταση , για λόγους που αναφέρει σ΄αυτή , έως 31/12/2016.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το από 26/9/2016 έγγραφό της συμφώνησε για την αιτούμενη παράταση της αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω   ,παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας .

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ      Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ     ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΛ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ             ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ