| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 28 / 11 / 2016 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | Αριθ. πρωτ.: Δ.Υ. 2576 |
| ## ------------------ ## Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Μοσχάτο Ταχ. Κωδ. : 183 45 | ## Προς: Την Δ/νση ## Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Κοιν.: κ. Δήμαρχο |
| ## Τηλέφωνο : 2132019611 ## Fax : 2109416154 |  |
| ## Αρμόδιος ## Υπάλληλος : Δήμητρα Ευσταθίου |  |

#### ΘΕΜΑ:	  	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΣΧΕΤ.:	Η  υπ ΄αρ. πρωτ. 304/10-11-2016  Απόφαση του 	Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Με βάση την ανωτέρω σχετική 304/10-11-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, παρατάθηκε έως τις 31-12-2016, η ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη».

Η προαναφερόμενη παράταση δόθηκε, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διαβούλευσης (των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και του Δήμου με εμπλεκόμενους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς). Επίσης συνεκτιμήθηκε ότι η προκήρυξη για την ΒΑΑ θα έβγαινε από την Περιφέρεια Αττικής στις αρχές του Νοέμβρη 2016, σύμφωνα όμως με τελευταία ενημέρωση, η προκήρυξη για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα βγει στις αρχές του 2017. Η προκήρυξη για την ΒΑΑ και ειδικότερα ο οδηγός, είναι καθοριστικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της διαφοροποιημένης περιοχής που θα εφαρμοστεί η Στρατηγική ΒΑΑ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, αλλά και για την τεκμηρίωση της ίδιας της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την Συμβαλλόμενη με τον Δήμο κα Αναστασία Ε. Λαγουδάκη, να παραταθεί η ολοκλήρωση της σύμβασης για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη», τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Α΄τριμήνου του 2017, χωρίς καμία οικονομική μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

| Η Επιβλέπουσα Δήμητρα Ευσταθίου Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Η Προϊσταμένη Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Η Δ/ντρια ΤΥ & Δόμησης ΔΜ-Τ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
| --- | --- | --- |