ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                                  Μοσχάτο, 12/12/2016                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

# του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση όρου της Σύμβασης  που αφορά στην Προμήθεια Πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστήρων και υλικών για την επισκευή και κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου σε Δημοτικά γήπεδα του Δήμου.

Κύριε Πρόεδρε,

Η  υπ΄αρ.πρωτ.29574/18-11-16  σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια Πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστήρων και υλικών για την επισκευή και κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου στα Δημοτικά γήπεδα του Δήμου», που έχει συνάψει ο Δήμος, με την εταιρεία «ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», είχε διάρκεια ισχύος 20 ημερών από την υπογραφή της, σύμφωνα με τον όρο της σύμβασης και  το άρθρο 7 της υπ’αρ.69/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο κος Αγγέλικας Αναστάσιος με την ιδιότητα του Διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της άνω εταιρείας, με την υπ’αρ. πρωτ.31128/5-12-16 επιστολή του, ενημέρωσε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ότι μέχρι την 5/12/16, δεν του είχαν προσκομιστεί τα απαιτούμενα θεωρημένα σχέδια πυρασφαλείας εγκεκριμένα από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και για το λόγο αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί η προμήθεια-εγκατάσταση εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αρμόδια για την ολοκλήρωση της σύμβασης, με το υπ΄αριθ.πρωτ.31128/7-12-16  έγγραφό της, εξηγεί τους λόγους  καθυστέρησης και ζητεί να παραταθεί η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης με τροποποίηση του όρου διάρκειάς της, ορίζοντας ως προθεσμία ολοκλήρωσης  της ανάθεσης,   (20) είκοσι  εργάσιμες ημέρες με αφετήριο χρονικό σημείο την αποδεδειγμένη  ημερομηνία  παραδόσεως στον ανάδοχο των εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχεδίων πυρασφάλειας.

Μετά τα παραπάνω ο σχετικός όρος της κατά τροποποίηση συμβάσεως θα διατυπωθεί ως εξής: η Προμήθεια Πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστήρων και υλικών για την επισκευή και κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου στα Δημοτικά γήπεδα του Δήμου, θα εκτελεσθούν μέσα σε προθεσμία (20) είκοσι εργάσιμων ημερών . Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αποδεδειγμένης ημερομηνία παραδόσεως στον ανάδοχο των εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχεδίων πυρασφάλειας».

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας .

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- α/α

- ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ               ΔΕΣΠΟΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ