| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 19-01-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ 61 |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  | Προς : ## κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019600 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : |  |  |  |

ΘΕΜΑ :  	Εισήγηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32693/20-12-16 ένστασης της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά του από 08-12-16 πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

ΣΧΕΤ. : 	α) Η υπ’ αρ. πρωτ. 15239/21-06-16 αίτημα του αναδόχου

β) Η υπ’ αρ. πρωτ. 15239/28-06-16 απάντηση της Διεύθυνσης Τ.Υ.

γ) Η υπ’ αρ. 232/22-08-16 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:7ΞΜΟΩΚΡ-ΨΛΦ)

δ) Η υπ’ αρ. 354/23-12-16 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:7ΦΑ8ΩΚΡ-79Μ)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32693/20-12-16 ένστασή του, ο ανάδοχος του έργου ζητά την ανασύνταξη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», ώστε να περιλάβει επιπλέον ποσότητες εργασιών.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε τον φάκελο του έργου συνέταξε το από 08-12-16 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, το οποίο  εγκρίθηκε με την (δ) σχετική απόφαση, και παρέλαβε τις εγκριθείσες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ποσότητες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής:

Ο ανάδοχος για τις ίδιες ακριβώς ποσότητες που καταγράφει στην υπό εξέταση ένστασή του, είχε υποβάλει το (α) σχετικό αίτημα για έγκριση «26ης αναλυτικής επιμέτρησης». Για το αίτημα αυτό η Διεύθυνση Τ.Υ. αποφάνθηκε με το (β) σχετικό και το Δημοτικό Συμβούλιο με την (γ) σχετική απόφαση, με το εξής αιτιολογικό:

- Κατά την εκτέλεση του έργου και μετά την ακριβή επί τόπου λήψη στοιχείων και μέτρηση διαστάσεων, συντάχθηκαν αναλυτικές επιμετρήσεις και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.).

Στην 26η αναλυτική επιμέτρηση περιλαμβάνονται εργασίες με διαφορετικά γεωμετρικά στοιχεία (βάθος εκσκαφής, πάχος σκυροδέματος κλπ), από τις ήδη εγκεκριμένες από την Τ.Υ. αναλυτικές επιμετρήσεις.

Συγκεκριμένα για τις ίδιες ακριβώς εργασίες είχαν συνταχθεί και υποβληθεί από τον ανάδοχο οι εξής αναλυτικές επιμετρήσεις: 8η (12-10-15), 9η (15-10-15), 11η (03-11-15), 13η (12-11-15), 15η (10-12-15), 16η (10-12-15), 17η (16-12-15),  18η (18-12-15),  20η (23-12-15), 22η(18-04-16) και 24η (30-05-16). Εντός παρενθέσεων αναγράφονται οι ημερομηνίες έγκρισης των επιμετρήσεων από την Τ.Υ.

- Οι εργασίες αυτές στο σύνολό τους είναι αφανείς και η επιμέτρηση και παραλαβή τους έγινε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών.

- Όλες οι σχετικές με αυτές τις εργασίες επιμετρήσεις, καθώς και τα αντίστοιχα ΠΠΑΕ υπογράφηκαν από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα και στη συνέχεια ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα από την Τ.Υ.

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν.3669/2008, ο ανάδοχος εφόσον δεν αποδέχεται την έγκριση των επιμετρήσεων μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο εκ του νόμου δικαίωμα ένστασης. Ο ανάδοχος ουδέποτε άσκησε αυτό το δικαίωμα και ουδέποτε υπέγραψε με επιφύλαξη τις επιμετρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Για αυτούς τους λόγους η Διεύθυνση Τ.Υ. θεώρησε την (α) σχετική 26η αναλυτική επιμέτρηση ανυπόστατη και την επέστρεψε ως απαράδεκτη με το (β) σχετικό.

- Επιπρόσθετα, το άρθρο 75Α του Ν. 3669/08, όπως προστέθηκε με το άρθρο 137 του Ν.4070/12, αναφέρει ότι: «Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο τα εν γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας». Για καμία από τις επιμετρήσεις των εργασιών που περιγράφονται στην 8η, 9η, 11η, 13η, 15η, 16η, 17η, 18η, 20η, 22η, και 24η αναλυτική, δεν ασκήθηκε εντός της παραπάνω προθεσμίας ένσταση από τον ανάδοχο.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέβαλε στην Τ.Υ. την 27η αναλυτική επιμέτρηση και το 22ο Π.Π.Α.Ε., τα οποία ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα στις 22-07-16. Ακολούθως συντάχθηκε το 23ο Π.Π.Α.Ε. με το οποίο παρελήφθησαν όλες οι μη πιστοποιηθείσες ποσότητες εργασιών που είχαν επιμετρηθεί στις 14η , 17η, 18η, 21η, 22η, 23η , 24η , 25η και 27η αναλυτική επιμέτρηση. Τα ανωτέρω υπογράφηκαν επίσης ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συνεπώς η επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον Ν.3669/08 (άρθρα 52, 73, 75Α και 76) δεν είχε κανένα βάσιμο λόγο να παραλάβει ποσότητες πέραν των όσων καταγράφηκαν στα 23 εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. του έργου, τα οποία υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και το άθροισμά τους αποτελεί, την επίσης εγκεκριμένη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, Τελική Επιμέτρηση Εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους:

εισηγούμαστε

την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32693/20-12-16 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ για ανασύνταξη του από 08-12-16 πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

Η Επιτροπή Παραλαβής

ΜΑΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Πρόεδρος)

ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ