| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 16 - 01 - 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ |  |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση |  | : | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  |  | ### Προς : Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |  |  |
| Ταχ. Κώδ. |  | : | 183-45 |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : | 213-2019600 |  |  |  |  |  |
| FAX |  | : | 210-9416154 |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος |  | : | κ. Τσιώλη Αμαλία |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ   :  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου   «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ» και την πατάταση του χρόνου ολοκλήρωσης αυτού .

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 57 του Ν.  3669/08, έτσι όπως ισχύει , τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,   που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» .  Ο 3ος Α.Π.Ε. υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε  τα  παρακάτω :

- Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αριθμ. 25782 /09-10-2015 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 150.399,86 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ.

- Με  την υπ΄αριθμ. 126/2016  απόφαση Δ. Σ. εγκρίθηκε ο  1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

- Με  την υπ΄αριθμ. 269/2016  απόφαση Δ. Σ. εγκρίθηκε ο  2ος ΑΠΕ , που περιλαμβάνεικαι το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Σ.Σ. του έργου και

- Υπογράφηκε η υπ΄αριθμ. 32138/2016 1η Σ.Σ. του έργου, ποσού 60.054,39 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ).

- Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων  εγκεκριμένων εργασιών, τόσο της αρχικής όσο και της 1ης Σ.Σ., έτσι  όπως αυτές διαμορφώθηκαν, κατά την κατασκευή αυτού, έχοντας πάντα στόχο την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών,  ήτοι  περιλαμβάνει αφ΄ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στις προμετρήσεις του έργου, έχουν όμως απόκλιση από αυτές, καθόσον το υπό εκτέλεση έργο είναι έργο κυρίως βελτίωσης με επεμβάσεις σε υφιστάμενο έργο, με πολλές αφανείς εργασίες (αποξηλώσεις υπόβασης κλπ) και ως εκ τούτου δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες ήταν  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν.

- Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες όσο αφορά και στην αρχική αλλά και στη Σ.Σ. θα καλυφθεί αφενός από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, αφετέρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών  (παρ. 4 του άρθ. 57 του  Ν. 3669/2008)

Σημειωτέον ότι με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε. η αυξομείωση των ποσοτήτων γίνεται μεταξύ     των εργασιών της υπάρχουσας μίας  ομάδας, χωρίς να γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σε άλλη ομάδα .

- Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,

-  η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής σύμβασης   ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 122.275,73 € , έναντι 122.276,31 €  της αρχικής σύμβασης. Λόγω της αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε € 151.594,78 έναντι 150.399,86 € της αρχικής σύμβασης και

-    η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 48.427,75 € , έναντι 48.430,96 €  του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ και με την εφαρμογή του 24%, συντελεστή ΦΠΑ, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε € 60.050,41, έναντι 60.054,39 € του εγκεκριμένου 2ου Α

Τα ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται στην συνημμένη στον 3ο ΑΠΕ Αιτιολογική Έκθεση

Επί πλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το όλο έργο συνίσταται σε εργασίες υπαίθρου και για αρκετό διάστημα, λόγω  καιρικών συνθηκών (βροχές, χιονόπτωση, πάγος ), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών, με αποτέλεσμα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, (ήτοι τις 14-02-2017, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 290/2016 απόφ. ΔΣ. και την υπογραφή της  υπ΄αριθμ. 32138/14-12-2016 1ης  Σ.Σ.), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

εισηγούμαστε

- την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ» και

- την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, ήτοι όλων των εργασιών, τόσο της αρχικής σύμβασης , όσο και της 1ης Σ.Σ.  μέχρι τις 28/02/2017.

| # Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ Ιωάννης Σάββας | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |