| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ» |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |
| ## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κριμπάς Χαράλαμπος - Ευάγγελος |
| --------- |  |
| Ταχ. Δ/νση: Κοραή 36 &Αγ.Γερασίμου |  |
| Ταχ. Κώδ. : 183-45 Τηλέφωνο : 2132019600 FAX . : 210-9416154 |  |
| Αρμόδιος Υπάλληλος : Αμ. Τσιώλη |  |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει  τον 3ο ΑΠΕ)

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,    συντάχθηκε  βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», έτσι όπως ισχύει σήμερα .  Ο 2ος Α.Π.Ε. υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε  τα  παρακάτω :

##### Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Ο Δήμος Μοσχάτου με την υπ’ αριθμ. 86/27-04-2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής κατάρτισε τους όρους Διακήρυξης (αρ. πρωτ. 10145/28-04-2015), για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού  259.474,35 € και επί πλέον ποσού 688,00 € για αναθεώρηση (πλέον ποσού για ΦΠΑ), σύμφωνα  με την 1/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας

- Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 26-05-2015 και  με την 179/25-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σχετ. η υπ’ αριθμ. 51468/28422/20-07-2015  εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Κριμπάς Χαράλαμπος – Ευάγγελος του Κων/νου Ε.Δ.Ε., που έδωσε  ποσοστό έκπτωσης 53% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης της Υπηρεσίας  και  υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 25782 /09-10-2015 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 150.399,86 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ.

- Με  την υπ΄αριθμ. 126/2016  απόφαση Δ. Σ. εγκρίθηκε ο  1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

- Με  την υπ΄αριθμ. 269/2016  απόφαση Δ. Σ. εγκρίθηκε ο  2ος ΑΠΕ, που περιλαμβάνει το 2ο  ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Σ.Σ. του έργου και

- Υπογράφηκε η υπ΄αριθμ.32138/2016 1η Σ.Σ. του έργου ποσού 60.054,39 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ.)

Β.- ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, που συνοδεύουν  την μελέτη, και την 1η Σ.Σ. το αντικείμενο  της εργολαβίας είναι η αποξήλωση και ανακατασκευή της υπόβασης του γηπέδου, με αντικατάσταση του συστήματος αποστράγγισης αυτού, αντικατάσταση του  συνθετικού χλοοτάπητα και  επισκευή τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου.

Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπονται  είναι :

- Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των εστιών.

- Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας

- Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

- Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας

- Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

- Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 285 gr/m2

- Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360 Σωληνώσεις DN/OD 125 mm

- Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360 Σωληνώσεις DN/OD 200 mm

- Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων

- Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών προδιαγραφών FIFA,

- (με την τελική πιστοποίηση του γηπέδου από τη  FIFA).

- Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αθλήματος.

- Επισκευή τμημάτων περίφραξης με μεταλλικά στοιχεία, συρματόπλεγμα, λαμαρίνα, αντιανεμικό δίχτυ καθώς και τμηματική περιτοίχιση.

Γ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων  εγκεκριμένων εργασιών, τόσο της αρχικής όσο και της Σ.Σ., έτσι  όπως αυτές διαμορφώθηκαν, κατά την κατασκευή αυτού, έχοντας πάντα στόχο την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών,  ήτοι  περιλαμβάνει αφ΄ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στις προμετρήσεις του έργου, έχουν όμως απόκλιση από αυτές, καθόσον το υπό εκτέλεση έργο είναι έργο κυρίως βελτίωσης με επεμβάσεις σε υφιστάμενο έργο, με πολλές αφανείς εργασίες (αποξηλώσεις υπόβασης κλπ) και ως εκ τούτου δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες ήταν  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν.

- Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες όσο αφορά και στην αρχική αλλά και στη Σ.Σ. θα καλυφθεί αφενός από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, αφετέρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών  (παρ. 4 του άρθ. 57 του  Ν. 3669/2008)

Σημειωτέον ότι με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε.η αυξομείωση των ποσοτήτων γίνεται μεταξύ     των εργασιών της υπάρχουσας μίας  ομάδας, χωρίς να γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σε άλλη ομάδα .

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,

- η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 122.275,73 € , έναντι 122.276,31 €  της αρχικής σύμβασης. Λόγω της αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε € 151.594,78 έναντι 150.399,86 € της αρχικής σύμβασης και

- η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 48.427,75 € , έναντι 48.430,96 €  του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ και με την εφαρμογή του 24%,  συντελεστή ΦΠΑ, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε € 60.050,41, έναντι 60.054,39 € του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ από 23%, σε 24%, ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας διαμορφώνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως κατωτέρω:

|  | Αρχική σύμβαση | Εγκεκριμένη δαπάνη 2oυ ΑΠΕ ( ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕ 1η Σ.Σ.) | Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ( ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕ 1η Σ.Σ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο | 106.046,03 | 163.019,23 | 170.380,11 |
| Λογιστικό λάθος | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Απρόβλεπτη δαπάνη | 15.906,91 | 7.364,67 |  |
| Άθροισμα | 121.952,95 | 170.383,91 | 170.380,12 |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | 323,36 | 323,36 | 323,36 |
| Άθροισμα | 122.276,31 | 170.707,27 | 170.703,48 |
| ΦΠΑ | 28.123,55 | 40.942,62 | 40.941,71 |
| Γενικό σύνολο | 150.399,86 | 211.649,89 | 211.645,19 |

Μοσχάτο,   16 /01/2017

| Ο Επιβλέπων Ιωάννης Μαλής Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | Η Προϊσταμένη του τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Η Διευθύντρια ΤΥ& ΥΔΟΜ ΔΜ-Τ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |