| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 09-02-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Αρ. Πρωτ.: |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019644 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : | κ. Γιαννικουρή Μαρία |  |  |

ΘΕΜΑ:  « Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις  ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου μας, για την κατασκευή των κυκλοφοριακών κόμβων της Δ.Κ. Ταύρου.»

ΣΧΕΤ:

- .Το με αρ. πρωτ.  28527/09-11-2016 αίτημα δημότη.

- Το με αρ. πρωτ. Δ.Υ. /2-2-2017 έγγραφο αίτημα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των (α) και (β) σχετικών, σας παραθέτουμε τα παρακάτω που αφορούν ενέργειες της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο κατασκευής των κυκλοφοριακών κόμβων στην  συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου- Αναξαγόρα ,Αγ. Σοφίας και Χρ. Σμύρνης και Επταλόφου- Κορυζή , της Δ.Κ. Ταύρου :

Ιστορικό

Επειδή η κατασκευή των παραπάνω αναφερόμενων κυκλοφοριακών κόμβων ,αποτελεί τμήμα της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» του πρώην δήμου Ταύρου, η Υπηρεσία μας προέβει  αρχικά σε ενέργειες για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες, καθώς και από τα συλλογικά όργανα του δήμου .Τούτο ,προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί τμήματα που είχε συμπεριλάβει η «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».

Σας παραθέτουμε τις ενέργειες της υπηρεσίας που αφορούν την έγκριση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ».

- Με το με αρ. πρωτ. 33833/17-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ,ζητήθηκαν στοιχεία από την ανάδοχο εταιρία “DENCO A.E.”,προκειμένου να κατατεθεί η 4η φάση ολοκλήρωσης της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» του πρώην δήμου Ταύρου .

- Με το με αρ. πρωτ. 2961/04-02-2016, η ανάδοχος εταιρία “DENCO A.E.”υπέβαλε στην υπηρεσία μας τα σχέδια του 4ου Σταδίου (Δ ΦΑΣΗ).

- Με το με αρ. πρωτ. 3903/16-02-2016 έγγραφο της ,η Υπηρεσία μας, διαβίβασε την  «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» Γ ΣΤΑΔΙΟ, Τελικές προτάσεις προς γνωμοδότηση και έγκριση αυτής,

1)Στην ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  δ/νση μελετών έργων οδοποιίας.

2)Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Εν συνεχεία κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας μας, ελήφθησαν οι  απαραίτητες σχετικές Αποφάσεις από τα συλλογικά  όργανα του  δήμου μας ,(υπ αριθμ.19/14-4-16 Δ..Κ..Τ , την υπ’αρίθμ 7668/29-3-1610/15-4-ΕΠΟΙΖΩ, την υπ’αρίθμ 124/19-4-16 Απόφαση Δ.Σ), που αφορούν εγκρίσεις Γ Σταδίου., τις (,υπαριθμ.36/27-6-16 απόφαση Δ.Κ.Τ.,24/12-7-16Της ΕΠΟΙΖΩ, 215/27-7-16 Απόφαση Δ.Σ) που αφορούν εγκρίσεις Δ Σταδίου καθώς και. του συνόλου  της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» του πρώην δήμου Ταύρου.

- Με το με αρ. πρωτ 27960/2-11-16 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η 215/27-7-16 Απόφαση Δ.Σ, προκειμένου να εγκριθεί αρμοδίως .

- Με το με αρ. πρωτ 2206/1-2-17 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας γνωστοποιείται  η εγκριτική της σχετικής Απόφασης Δ.Σ., η οποία και στάλθηκε στην Γενική Διεύθυνση ΠΕΧΩ ,Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, απ’ όπου η υπηρεσία μας περιμένει την οριστική έγκριση της μελέτης.

Πέραν των ανωτέρω διαδικασιών, που αφορούν την έγκριση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ», η υπηρεσία μας έχει συντάξει την υπ’αρίθμ. 25/2016 μελέτη,( τεύχη δημοπράτησης του έργου, ήτοι: Τεχνική Έκθεση, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός, Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ,ΣΑΥ & ΦΑΥ., ενώ ήδη  έχει προβεί σε ενέργειες :

- Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, (σχετ τα υπ’αρίθμ.2969/4-2-16 και 14724/15-6-16), έγγραφα μας προς την Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, όπου με το υπ’αρίθμ.17007/7-7-16 απαντητικό έγγραφο της, ζητήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υπηρεσία μας, για την κατασκευή του έργου.

- Για την προέγκριση Εκσκαφών είχε ζητηθεί με το υπ’αρίθμ. 3274/8-2-16 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Με το υπ’αρίθμ5398/3-3-16 απαντητικό αυτής  έγγραφο, δόθηκε η προέγκριση για την κατασκευή του έργου των κυκλοφοριακών κόμβων.

- Επίσης ,για την σχετική έγκριση εφαρμογής του έργου , η υπηρεσία με το υπ’αρίθμ 7668/29-3-16 έγγραφο προς τις Συγκοινωνίες Αθηνών (πρώην ΟΑΣΑ), έλαβε στη συνέχεια το υπ’αρίθμ.25245/6-10-16  απαντητικό έγγραφο τους.

Ως προς την προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων ,κίτρινη διαγράμμιση, σήμανση κλπαριστερά και δεξιά της υπάρχουσας νησίδας της οδού Αναξαγόρα, προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση, για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα, ήτοι απαιτούνται οι ίδιες εγκρίσεις που απαιτήθηκαν για την έγκριση των κυκλοφοριακών κόμβων. Η παράνομη  στάθμευση μπορεί να αποτραπεί με  αστυνόμευση από  την αρμόδια Τροχαία κατ’εφαρμογή του ΚΟΚ .

Θεωρούμε ,ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου των κυκλοφοριακών κόμβων της Δ.Κ. Ταύρου, θα ξεκινήσουν άμεσα, μετά και την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής ,από την οποία χρηματοδοτείται η κατασκευή του έργου..

Είμαστε στη διάθεση για περαιτέρω διευκρινήσεις.

| Η Προϊσταμένη Τ.Υ.ΔM-T ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ.ΔΜ –Τ & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ.ΔΜ –Τ & Δόμησης ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

.