| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 07 / 03 / 2017 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | Αριθ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| ## ------------------ ## Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Μοσχάτο Ταχ. Κωδ. : 183 45 | ## Προς: Την Δ/νση ## Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Κοιν.: κ. Δήμαρχο |
| ## Τηλέφωνο : 2132019611 ## Fax : 2109416154 |  |
| ## Αρμόδιος ## Υπάλληλος : Δήμητρα Ευσταθίου |  |

#### ΘΕΜΑ:	  	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΣΧΕΤ: 	α) Η υπ ΄αρ. πρωτ. 348/13-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

β) Η  με  αρ. ΑΔΑ  69Π27Λ7 - ΦΤΟ   Πρόσκληση  Υποβολής  Προτάσεων  για

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

(ΒΑΑ)» της ΕΥΔ.

Με βάση την ανωτέρω (α) σχετική 348/13-12-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη» μέχρι την υποβολή τελικής πρότασης του Δήμου.

Η προαναφερόμενη παράταση δόθηκε, προκειμένου να ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Αττικής η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), η οποία θεωρήθηκε καθοριστική για την τεκμηρίωση της διαφοροποιημένης περιοχής που θα εφαρμοστεί η Στρατηγική ΒΑΑ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, αλλά και για την τεκμηρίωση της ίδιας της Στρατηγικής ΒΑΑ στον Δήμο μας.

Με βάση την (β) σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020, (με ΑΔΑ : 69Ρ27Λ7-ΦΤΟ 24/02/2017 και ορθή επανάληψη 01/03/2017 αυτής), ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) η 28/04/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραταθεί η σύμβαση για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη», μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2014 – 2020», ήτοι μέχρι τις 28/04/2017, χωρίς καμία οικονομική μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

|  |  | Η Δ/ντρια ΤΥ & Δόμησης ΔΜ-Τ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

Συνημμένα: Η με ΑΔΑ 69Ρ27Λ7-ΦΤΟ Πρόσκληση

της ΕΥΔ