| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | ΔΗΜΟΣ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ” Αρ. Μελέτης: 6 / 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ## ------------------ |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης του Δημητρίου |  |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |  |

##### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»: Αρ. Μελ. 06/2016, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

# Α.- ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός μελέτης          		: 06/2016,

Προϋπολογισμός μελέτης		: 350.000,00 € με Φ.Π.Α.,

Χρηματοδότηση			: ΣΑΤΑ,

Ημερομηνία Διαγωνισμού		: 26/07/2016,

Σύστημα δημοπράτησης		: Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης,

Ανάδοχος 				: Κωνσταντινίδης Ιωάννης,

Ποσοστό έκπτωσης			: 15% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης,

Απόφαση Ανάθεσης                	: 241/2016 απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.,

Ημερομηνία Σύμβασης		: Αρ. Πρωτ. 33391/28-12-2016,

Ποσό σύμβασης			: 297.815,34 € με Φ.Π.Α.,

Συμβατικός χρόνος περαίωσης	: 4 μήνες,

Παράταση χρόνου περαίωσης 	: 2 μήνες, απόφαση 112/2017 Δ.Σ.,

Χρόνος Περαίωσης			: 27 Ιουνίου 2017 (ΑΔΑ:6ΛΘΛΩΚΡ-7Ν0),

Ισχύουσες διατάξεις			: Ν.3463/06, Ν3669/08, Ν2338/95, Ν3852/10,

Ν4070/12, Ν4071/12, Ν4412/16,

Επιβλέπων Μηχανικός		: Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

Πολιτικός Μηχανικός

## Β.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εξής:

- Απόξεση (φρεζάρισμα) του υφισταμένου ασφαλτοτάπητα.

- Στα τμήματα με κατεστραμμένη επιφάνεια, αποσύνθεση αδρανών, εκτεταμένες καθιζήσεις ή πτυχώσεις γίνεται αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας.

- Όπου υπάρχουν παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος (όπως σκυροδετήσεις κ.λ.π.) θα καθαιρεθούν.

- Στα τμήματα που θα γίνουν οι εργασίες (2) και (3) θα κατασκευαστεί κατάλληλη στρώση σταθεροποίησης και όπου κριθεί αναγκαίο στρώση εξυγίανσης.

- Προετοιμασία οδοστρωσίας με συγκολλητική επάλειψη και όπου απαιτείται προεπάλειψη.

- Διάστρωση όπου απαιτείται ισοπεδωτικής στρώσης.

- Διάστρωση νέου ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. σύμφωνα με τη Π.Τ.Π. Α265.

- Ανύψωση ή υποβίβαση φρεατίων Ο.Κ.Ω. στην τελική στάθμη του οδοστρώματος.

- Διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση οδών όπου εφαρμόζεται.

- Σε τμήμα της οδού Κονίτσης και Ιλισού προβλέπονται επίσης εκσκαφές προς διαμόρφωση υπόβασης οδοστρωσίας.

- Στην οδό Κοντονή:

  - ο ασφαλτοτάπητας θα διαστρωθεί στο πλάτος της υπάρχουσας διαμορφωθείσας κατάστασης στο τμήμα της οδού μεταξύ της οδού Αφών Γιαννίδη (πρώην Πεντέλης) προς την οδό Μοσχονησίων και για μήκος περίπου ογδόντα μέτρων (80μ.),

  - θα γίνει ανακατασκευή κρασπεδορείθρων και ασφαλτόστρωσης εκατέρωθεν της συμβολής της με την οδό Μοσχονησίων.

Στη μελέτη περιλαμβάνονται ποσότητες για μικρής κλίμακας κατασκευές – επισκευές κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων και αχιβάδων από σκυρόδεμα σε διασταυρώσεις δρόμων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

# Γ.- ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εργολαβία εξελίσσεται κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης με βάση την απόφαση 112/2017 Δ.Σ., (ΑΔΑ:6ΛΘΛΩΚΡ-7Ν0), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές και της υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Δ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος  Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

- αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αλλά και από προμετρήσεις των εργασιών που εναπομένουν για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.

- την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την δαπάνη των εργασιών που προκύπτουν από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε..

- την απορρόφηση μέρους των επί έλαττον δαπανών, που προκύπτουν από μειώσεις εργασιών οι οποίες είχαν προϋπολογιστεί στην μελέτη.

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη νέα εργασία, η οποία περιγράφεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., είναι η:

- Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου εξωτερικών χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενο ελαστικό και αντιολισθητικό τάπητα.

Η εργασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη στην εξέλιξη του έργου και δεν θίγει την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα αυτού.

Η δαπάνη για τη νέα εργασία καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το ποσό την απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης. Σημειωτέων ότι το έργο είναι έργο κυρίως συντήρησης και δύσκολο εξ’ αρχής να προϋπολογισθούν όλες οι ποσότητες και εργασίες.

### Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζεται ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, δηλαδή η απαιτούμενη πίστωση παραμένει στο ποσό των 297.815,34 ευρώ, (Δαπάνη για εργασίες 240.173,66€ και για Φ.Π.Α. 57.641,68€), δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και με την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Η με χωρίς επιφύλαξη υπογραφή του πρωτοκόλλου από τον ανάδοχο σημαίνει και την ρητή αποδοχή από τη μεριά του, των εν λόγω τιμών των νέων εργασιών όπως περιλαμβάνονται στο παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο παρών 1ος ΑΠΕ καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., έγινε ανεπιφύλακτα δεκτός από τον ανάδοχο.

ΜΟΣΧΑΤΟ    15/05/2017

| Ο Επιβλέπων ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός | Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΔΜ-Τ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ Πολτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |