# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο ΕΔΕ Τριανταφυλλόπουλο Βασίλειο, σήμερα την 12/04/2017 οι υπογραφόμενοι :

1) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3) ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, βάσει της υπ’ αριθμ. 24/06-02-17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και τον επιβλέποντα Μηχανικό Πασχαλινό Νικόλαο και

#### Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ | ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ με τον 2ο ΑΠΕ | Μονάδα | ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ |  |
|  |  |  |  |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
|  | 1. ΝΕΟ ΓΚΡΟΥΠ |  |  |  |  |  |
| 1 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων | 1.900,00 | 954,01 | m2 | 954,01 | εννιακόσια πενήντα τέσσερα και ένα εκατοστό |
| 2 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 50,00 | 184,13 | m3 | 184,13 | εκατόν ογδόντα τέσσερα και δεκατρία |
| 3 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογη συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 1,00 | 33,60 | m3 | 33,60 | τριάντα τρία και εξήντα |
| 4 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 150,00 | 61,89 | m3 | 61,89 | εξήντα ένα και ογδόντα εννιά |
| 5 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | 350,00 | 487,52 | m3 | 487,52 | τετρακόσια ογδόντα επτά και πενήντα δύο |
| 6 | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια | 170,00 | 59,82 | tnkm | 59,82 | πενήντα εννιά και ογδόντα δύο |
| 7 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | 300,00 | 254,59 | m | 254,59 | διακόσια πενήντα τέσσερα και πενήντα εννιά |
| 8 | Κατασκευή φρεατίου διαστ. 40Χ40 εκ. | 8,00 | 13,00 | τεμ | 13,00 | δεκατρία |
| 9 | Κατασκευή φρεατίου διαστ. 15Χ15 εκ. | 15,00 | 3,00 | τεμ | 3,00 | τρία |
| 10 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C | 60,00 | 33,95 | m | 33,95 | τριάντα τρία και ενενήντα πέντε |
| 11 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 5,00 | 205,72 | m2 | 205,72 | διακόσια πέντε και εβδομήντα δύο |
| 12 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C | 200,00 | 1.943,24 | kg | 1.943,24 | χίλια εννιακόσια σαράντα τρία και είκοσι τέσσερα |
| 13 | Προμήθεια, μεταφορά, επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 | 50,00 | 166,09 | m3 | 166,09 | εκατόν εξήντα έξι και εννιά εκατοστά |
| 14 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00κμ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 | 50,00 | 166,09 | m3 | 166,09 | εκατόν εξήντα έξι και εννιά εκατοστά τέσσερα |
| 15 | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. | 1.700,00 | 871,35 | m2 | 871,35 | οκτακόσια εβδομήντα ένα και τριάντα πέντε |
| 16 | Επίστρωση εξωτερικών χώρων από κυβόλιθους | 200,00 | 291,43 | m2 | 291,43 | διακόσια ενενήντα ένα και σαράντα τρία |
| ΝΤ1 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | - | 6.920,32 | tonkm | 6.920,32 | έξι χιλιάδες εννιακόσια και τριάντα δύο |
| ΝΤ2 | Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες | - | 4 | τεμ | 4 | τέσσερα |
| ΝΤ3 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | - | 73,02 | m | 73,02 | εβδομήντα τρία και δύο εκατοστά |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 08/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €.

- Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 276/26-11-14 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

- Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 31/30-01-15 απόφαση ενέκρινε το υπ’ αριθ. πρωτ. 3733/30-12-14 πρακτικό του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 30/12/14 και ανακήρυξε μειοδότη τoν Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ Βασίλειο Τριανταφυλλόπουλο με ποσοστό έκπτωσης 51% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ’ αριθμ. 77/06-04-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και η εμπρόθεσμη υποβολή τους.

- Μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 11524/13-05-15 σύμβαση για το ποσό των 48.999,90€ με Φ.Π.Α 23%.

- Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 13-05-15 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν έξι (6) μήνες (μέχρι 13/11/2015).

- Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 13-11-2015 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ 29996/13-11-15 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση είναι εμπρόθεσμη.

- Με την υπ’ αριθμ.  251/07-10-15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο  ΠΚΤΜΝΕ.

- Με την υπ’ αριθμ. 34/01-02-16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος  Τακτοποιητικός ΑΠΕ.

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί με τον 3ο Λογαριασμό ανήλθε στο ποσό των 48.534,84 €  με τον Φ.Π.Α.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου.

- Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες  όπως αναφέρονται στον πίνακα της σελ.2

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται, στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, στα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 24-12-15, παραλαμβάνει το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού, και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.

- Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου που ορίζει το άρθρο 74 του Ν.3669/08.

- Περιλαμβάνεται Φάκελος Ασφάλειας και  Υγείας του έργου.

- Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| ### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ Μηχανολόγος Μηχανικός - ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος | ###### Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |