| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | ΔΗΜΟΣ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ” Αρ. Μελέτης: 6 / 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ## ------------------ |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης του Δημητρίου |  |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |  |

##### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ ΤΕΛΙΚΟ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά τον 2ο Α.Π.Ε. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»: Αρ. Μελ. 06/2016, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι Τελικός -  Τακτοποιητικός.

# Α.- ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός μελέτης          		: 06/2016,

Προϋπολογισμός μελέτης		: 350.000,00 € με Φ.Π.Α.,

Χρηματοδότηση			: ΣΑΤΑ,

Ημερομηνία Διαγωνισμού		: 26/07/2016,

Σύστημα δημοπράτησης		: Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης,

Ανάδοχος 				: Κωνσταντινίδης Ιωάννης,

Ποσοστό έκπτωσης			: 15% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης,

Απόφαση Ανάθεσης                	: 241/2016 απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.,

Ημερομηνία Σύμβασης		: Αρ. Πρωτ. 33391/28-12-2016,

Ποσό σύμβασης			: 297.815,34 € με Φ.Π.Α.,

Συμβατικός χρόνος περαίωσης	: 4 μήνες,

Παράταση χρόνου περαίωσης 	: 2 μήνες, απόφαση 112/2017 Δ.Σ.,

Χρόνος Περαίωσης			: 27 Ιουνίου 2017 (ΑΔΑ:6ΛΘΛΩΚΡ-7Ν0),

Ισχύουσες διατάξεις			: Ν.3463/06, Ν3669/08, Ν2338/95, Ν3852/10,

Ν4070/12, Ν4071/12, Ν4412/16,

Επιβλέπων Μηχανικός		: Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

Πολιτικός Μηχανικός

## Β.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν τα εξής:

- Απόξεση (φρεζάρισμα) του υφισταμένου ασφαλτοτάπητα.

- Στα τμήματα με κατεστραμμένη επιφάνεια, αποσύνθεση αδρανών, εκτεταμένες καθιζήσεις ή πτυχώσεις έγινε αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας.

- Όπου υπάρχουν παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος (όπως σκυροδετήσεις κ.λ.π.) καθαιρέθηκαν.

- Στα τμήματα που έγιναν οι εργασίες (2) και (3) κατασκευάσθηκε κατάλληλη στρώση σταθεροποίησης και όπου κρίθηκε αναγκαίο με στρώση εξυγίανσης.

- Πραγματοποιήθηκε προετοιμασία οδοστρωσίας με συγκολλητική επάλειψη και όπου απαιτήθηκε προεπάλειψη.

- Διάστρωση όπου απαιτήθηκε ισοπεδωτικής στρώσης.

- Διάστρωση νέου ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. σύμφωνα με τη Π.Τ.Π. Α265.

- Ανύψωση ή υποβίβαση φρεατίων Ο.Κ.Ω. στην τελική στάθμη του οδοστρώματος.

- Διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση οδών όπου εφαρμοζόταν,

- Σε τμήμα της οδού Κονίτσης και Ιλισού έγιναν επίσης εκσκαφές προς διαμόρφωση υπόβασης οδοστρωσίας.

- Στην οδό Κοντονή:

  - ο ασφαλτοτάπητας διαστρώθηκε στο πλάτος της υπάρχουσας διαμορφωθείσας κατάστασης στο τμήμα της οδού μεταξύ της οδού Αφών Γιαννίδη (πρώην Πεντέλης) προς την οδό Μοσχονησίων και για όσο μήκος απαιτήθηκε,

  - έγινε ανακατασκευή κρασπεδορείθρων και ασφαλτόστρωσης εκατέρωθεν της συμβολής της με την οδό Μοσχονησίων.

Στη μελέτη περιλαμβάνονταν οι ποσότητες για μικρής κλίμακας κατασκευές – επισκευές κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων και αχιβάδων από σκυρόδεμα σε διασταυρώσεις δρόμων και υλοποιήθηκαν όπου υποδείχτηκε από την Υπηρεσία.

# Γ.- ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες της εργολαβίας έχουν περαιωθεί κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης με βάση την απόφαση 112/2017 Δ.Σ., (ΑΔΑ:6ΛΘΛΩΚΡ-7Ν0), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές και της υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για την παρούσα εργολαβία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 15695/17 “Βεβαίωση Περαίωση Εργασιών” (ΑΔΑ:7ΜΘ0ΩΚΡ-Σ7Α).

Δ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Ο 2ος  Α.Π.Ε. (Τελικός-Τακτοποιητικός) συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

- αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως προκέκυψαν από τις εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις της εργολαβίας, μετά την ολοκλήρωση του έργου.

- την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την δαπάνη των εργασιών που προκύπτουν από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες εγκρίθηκαν στον 1ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με την 170/24-05-2017 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ω4ΓΗΩΚΡ-ΓΒΤ).

την απορρόφηση μέρους των επί έλαττον δαπανών, που προκύπτουν από μειώσεις εργασιών οι οποίες είχαν προϋπολογιστεί στην μελέτη και στον 1ο Α.Π.Ε. Σημειώνεται ότι το έργο ήταν κυρίως έργο συντήρησης και δύσκολο εξ’ αρχής να προϋπολογισθούν όλες οι ποσότητες των εργασιών.

- την μείωση της δαπάνης των Απολογιστικών Εργασιών, και τέλος

- την μείωση της δαπάνης Αναθεώρησης.

### Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 2ος Α.Π.Ε. (Τελικός-Τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση ποσού 3.038,92 ευρώ (ποσοστού 1,02 %) ως προς την αρχική σύμβαση, η δε απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 294.776,42 ευρώ, (Δαπάνη για εργασίες 237.722,692 € και για Φ.Π.Α. 57.053,50 €).

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας δεν τροποποιήθηκε το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο παρών 2ος Α.Π.Ε. (Τελικός-Τακτοποιητικός), έγινε ανεπιφύλακτα δεκτός από τον ανάδοχο.

ΜΟΣΧΑΤΟ         /07/2017

| Ο Επιβλέπων ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός | Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΔΜ-Τ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ Πολτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |