| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |
| ## & ΔΟΜΗΣΗΣ ## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου - 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : | Αμαλία Τσιώλη |  |  |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου - 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» .  Ο 1ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από την ανάδοχο εταιρεία χωρίς επιφύλαξη.

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε  τα  παρακάτω :

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση της Υγρομόνωσης του Δώματος και οι Χρωματισμοί του 1ου & 2ου Γυμνασίου της Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου.

- Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ είναι 139.904,00€

- Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων και Ιδίους Πόρους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου..

- Με την 83/10-04-2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και την υπ. αριθμόν 35980/13524/04-05-2017 εγκριτική αυτής απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου - 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» στην εργοληπτική επιχείρηση Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.  με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 39.173,29€ με ΦΠΑ.

- Η υπογραφή της σύμβασης έγινε με το αρ. πρωτ. 13160/08-06-2017 συμφωνητικό για οικονομικό αντικείμενο 39.173,29€  συμπεριλαμβανομένου ποσού για Φ.Π.Α. 24%.

- Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 396/20-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης της Δημοπρασίας και σύμφωνα με το Υπογραφέν Συμφωνητικό η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και το έργο θα περατωθεί μέχρι την 08-10-2017

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

- Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών των ομάδων Α’ & Β’ του προϋπολογισμού όπως προέκυψαν αναγκαίως μετά από επιμετρήσεις και προμετρήσεις των απαραιτήτων ποσοτήτων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

β) Την νέα εργασία που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., άρθρο ΝΤ1/ΠΝΤ1 «Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως», η οποία δεν προϋπολογίσθηκε στην μελέτη κατασκευής του έργου αλλά κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η νέα  αυτή εργασία κρίνεται απαραίτητη επειδή λόγω των εκτεταμένων επισκευών οπλισμών και ενανθρακωμένου σκυροδέματος στις εσωτερικές οροφές από οπλισμένο σκυρόδεμα του κτιρίου, κρίνεται απαραίτητος και ο χρωματισμός των οροφών.

Η νέα εργασία  δεν αποτελεί επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγει την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, και δεν μπορεί τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστεί από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσει μείζονα πρόβληματα στην αναθέτουσα αρχή και η εκτέλεση της  κρίνεται απαραίτητη.

Ο διακανονισμός της νέας τιμής έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 § 5 εδάφιο β΄ του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν με τα επίσημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ

- Κατά την σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε.  η δαπάνη εργασιών μετά την έκπτωση εκ 72% και χωρίς το Γ.Ε. & Ο.Ε. εκ 18%  αυξάνεται για την Α’ ομάδα εργασιών κατά 0,01€ και για την Β’ ομάδα εργασιών κατά 2.010,59€.

Η νέα επιπλέον δαπάνη για την νέα εργασία ΝΤ.1/ΠΝΤ1 διαμορφώνεται στο ποσόν των 1.475,01€.

Η Συνολική αύξηση μετά του Γ.Ε. & Ο.Ε. εκ 18% για την αύξηση της δαπάνης των ομάδων και την αύξηση της δαπάνης της νέας εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 4.113,02€. Πάντα τα ποσά των αυξήσεων της δαπάνης των ομάδων όπως και της δαπάνης της νέας εργασίας απορροφώνται εκ του ποσού των απροβλέπτων το οποίο από 4.113,28€ στην αρχική σύμβαση μειώνεται κατά 4.113,02€ διαμορφούμενο στο ποσόν των 0,26€

- Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δεν προκύπτει η χρήση επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Τα απαραίτητα κονδύλια για την αύξηση της δαπάνης των ομάδων Α και Β θα καλυφθούν με απορρόφηση ποσού εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Το απαραίτητο κονδύλιο για την δαπάνη της νέας εργασίας θα καλυφθεί με απορρόφηση ποσού εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Το ποσό των απροβλέπτων με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 0,26 €.

Δεν Επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη και παραμένει αναλλοίωτη στο ποσό των 39.173,29 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τ.Π. 2017 και στον προϋπολογισμό του 2017 με Κ.Α. 30.7331.0003

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν από την Δ/νουσα υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

#### Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δεν ζητείται καμία  παράταση της προθεσμίας του έργου.

| ΜΟΣΧΑΤΟ / / 2017 ΜΟΣΧΑΤΟ / / 2017 |  | ΜΟΣΧΑΤΟ / / 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |  |
| Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |
| ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ | ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ |  |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |