| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 05-10-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019600 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : | Αγγ. Ρήγα |  |  |

ΘΕΜΑ: 	Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου»

ΣΧΕΤ.:	       α) Η υπ’ αριθμ. 26538/18-10-16 σύμβαση έργου

β) Το υπ’ αριθμ. 22959/05-10-17 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

- Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά στην εκτέλεση συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης.

- Η διάρκεια της σύμβασης εργολαβίας είναι ένα (1) έτος και λήγει στις 18/10/2017.

- Το γεγονός ότι έως τώρα έχει εκτελεστεί περίπου το 40% της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αφού το αντικείμενο καθορίζεται από τις εκάστοτε κατατιθέμενες αιτήσεις δημοτών για σύνδεση των ακινήτων τους με το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης.

- Την εμπρόθεσμη (β) σχετική αίτηση του ανάδοχου για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.

- Η παράταση της προθεσμίας του έργου ζητείται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, όπως ισχύει μετά τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Κατόπιν των παραπάνω

Εισηγούμαστε

την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 18/02/2018.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΔΜ-Τ Ιωάννης Σάββας | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |