# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ         3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ Κ/ΞΙΑ : “ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ”,

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» από την ανάδοχο Κοινοπραξία “ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ”,

Στο Μοσχάτο σήμερα την  05/ 10 / 2017  οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Ηλίας Θεοδωρόπουλος, υπάλληλος  του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής

- Φωστήρα Νικολαίδου, υπάλληλος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

- Ιωάννης Σάββας, Δημοτικός Σύμβουλος. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 130/03-05-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της ανάδοχου Κοινοπραξίας, κ.  Δημήτριο 	Γεωργουλέα και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου, κα  Αμαλία Τσιώλη (για τις Οικοδομικές Εργασίες) και κ. Θεοφάνη Μαράτο  (για τις Η/Μ Εργασίες), και

προβήκαμε

στην οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| α/α | Περιγραφή | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | Α.Τ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αριθμητ.) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ολογράφως) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου ή σιδηρών. | μ2 | 1 | 451,36 | τετρακόσια πενήντα ένα & 36 εκατ. |
| 2 | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των εξωτερικών κουφωμάτων μετά προσοχής. | μ2 | 2 | 49,11 | σαράντα εννέα & 11 εκατ. |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού. | Kgr | 3 | 52,80 | πενήντα δύο & 80 εκατ. |
| 2 | Κουφώματα με θερμοδιακοπή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24kgr/m2. | μ2 | 4 | 282,40 | διακόσια ογδόντα δύο & 40 εκατ. |
| 3 | Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά. | μ2 | 5 | 168,96 | εκατόν εξήντα οκτώ & 96 εκατ. |
| 4 | Πατζούρια αλουμινίου συρόμενα και κάσες αυτών | μ2 | 6 | 13,03 | δέκα τρία & 3 εκατ. |
| 5 | Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες (χαμηλής εκπομπής, Low-e) με συνολικού πάχους 25mm, (κρύσταλλο 4mm, κενό 15mm, κρύσταλλο Laminated 3mm + 3mm. | μ2 | 7 | 451,36 | τετρακόσια πενήντα ένα & 36 εκατ. |
| 6 | Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλυτού αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. | μ2 | 8 | - | μηδέν |
| 7 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλυτού. | μ2 | 9 | - | μηδέν |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Μεμβράνη από άσφαλτο-πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες. | μ2 | 10 | 818,62 | οκτακόσια δέκα οκτώ & 62 εκατ. |
| 2 | Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 125gr/m2. | μ2 | 11 | 783,02 | επτακόσια ογδόντα τρία & 2 εκατ. |
| 3 | Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στρατζαριστήγαλβανισμένη λαμαρίνα. | μμ | 12 | 122,40 | εκατόν είκοσι δύο και σαράντα εκατ. |
| α/α | Περιγραφή | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | Α.Τ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αριθμητ.) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ολογράφως) |
| 4 | Θερμομόνωση δώματος με θερμομονωτικές πλάκες, ενδεικτικού τύπου KELYFOS ROOFTILE ή ισοδύναμου ή καλύτερου. | μ2 | 13 | 622,52 | εξακόσια είκοσι δύο & 52 εκατ. |
| 5 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C πιέσεως 4atm διαμέτρου φ75mm. | μμ | 14 | 8,80 | οκτώ & ογδόντα εκατ. |
| 6 | Πλστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου μέχρι φ100mm. | τεμ. | 15 | 22,00 | είκοσι δύο τεμάχια |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1 |  |  |  |  |
| 1 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρνιοακρυλικής ή πολυβινιλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | μ2 | ΝΤ1 | 1104,29 | χίλια εκατόν τέσσερα & 29 εκατ. |
| 2 | Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού. | μ2 | ΝΤ2 | 1654,54 | χίλια εξακόσια πενήντα τέσσερα & 54 εκατ. |
| 3 | Πόρτα πυρασφάλειας Τ60 κατά DIN 4102 | τεμ | ΝΤ3 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
|  | ΟΜΑΔΑ 2: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α - ΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 1 | Αποξήλωση φωτιστικού σώματος, οιουδήποτε τύπου και μορφής. | τεμ | 16 | 230,00 | διακόσια τριάντα τεμάχια |
| 2 | Φωτιστικό σώμα, λαμπτήρων φθορισμού κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, με διπλό παραβολικό κάτοπτρο αλουμινίου και περσίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, πλήρες. Ενδεικτικός τύπος: Bright Alto Ceiling Double Parabolic 2*28W. Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρων: OSRAM FH 28W/840 TLOR>=0,638-ενερ. αποδ.>=55lm/W. | τεμ | 17 | 170,00 | εκατόν εβδομήντα τεμάχια |
| 3 | Φωτιστικό σώμα, λαμπτήρων φθορισμού κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, με διπλό παραβολικό κάτοπτρο αλουμινίου και περσίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, πλήρες. Ενδεικτικός τύπος: Bright Alto Ceiling Double Parabolic 2*35W. Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρων: OSRAM FH 35W/840 TLOR>=0,735-ενερ. αποδ.>=65lm/W | τεμ | 18 | 45,00 | σαράντα πέντα τεμάχια |
| 4 | Φωτιστικό σώμα, λαμπτήρων φθορισμού κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, με ανταυγαστήρα και κάλυμμα γαλακτόχρουν, πρισματικό αντιθαμβωτικό απο αυτόσβηστο POLYCARBONATE, πλήρες. Ενδεικτικός τύπος: Bright Alto Ceiling Opal 2*28W. Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρων: OSRAM FH 28W/840 TLOR>=0,687-ενερ. αποδ.>=55lm/W | τεμ | 19 | - | μηδέν |
| 5 | Φωτιστικό σώμα, τύπου χελώνας με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες οικονομίας Ε27 - 14W στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή πλήρες. Ενδεικτικός τύπος: Bright Porto 1 Brass 1*14W. Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρων: OSRAM DULUXSTAR E27/14W | τεμ | 20 | 17,00 | δέκα επτά τεμάχια |
| α/α | Περιγραφή | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | Α.Τ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αριθμητ.) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ολογράφως) |
| 6 | Τροφοδοσία φωτιστικού σημείου | τεμ | 21 | 89,00 | ογδόντα εννέα τεμάχια |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ |  |  |  |  |
| 1 | Λέβητας χυτοσιδηρός, ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον δύο αστεριών, με πιστοποιητικό CE, ισχύος 170KW (146.500kcal/h), με διβάθμιο καυστήρα αερίου, με multiblock και βαλβίδα VPS, αντίστοιχης ισχύος και παροχής 19,2m3/h πλήρης ενδεικτικός τύπος λέβητα: BUDERUS LOGANO GE3 15/170. Ενδεικτικός τύπος καυστήρα: MAN MHGGZ2. Ενδεικτικός τύπος MULTIBLOCK: DUNGS. | τεμ | 22 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 2 | Αποξήλωση υφιστάμενου λέβητα-καυστήρα | τεμ | 23 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 3 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως, διαμέτρου 3ins αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τριόδης βαλβίδας, πλήρης. Ενδεικτικοί τύποι: Βάνα: SIEMENS VXF21.80/κινητήρας. SIEMENS SAL 31.00T10 | τεμ | 24 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 4 | Σύστημα αντιστάθμισης με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και οθόνη. Ενδεικτικοί τύποι: Cntoroller: SIEMENS RVS63.283/101/. Οθόνη: SIEMENS AVS 37.294/501 | τεμ | 25 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 5 | Μετατροπές σωληνώσεων δικτύων θέρμανσης-καυσίμου αερίου. | τεμ | 26 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 6 | Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. Ενδεικτικός τύπος: SIEMENS QAA55.110/101 | τεμ | 27 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 7 | Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτίσεως ή επαφής. Ενδεικτικοί τύποι:Επαφής: SIEMENS QAD 2030/Εμβαπτίσεως. SIEMENS QAZ36.481/101 | τεμ | 28 | 2,00 | δύο τεμάχια |
| 8 | Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας επίτοιχης τοποθέτησης.Ενδεικτικός τύπος:Επαφής: SIEMENS QAC 34/101. | τεμ | 29 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 9 | Ηλεκτρικός πίνακας τύπου STAB. | τεμ | 30 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 10 | Μετατροπές ηλεκτρολιγικών δικτύων για την τροφοδοσία του νέου πίνακα αυτοματισμού. | τεμ | 31 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοβολταϊκό πλαίσιο κρυσταλλικού πυριτίου (πολυκρυσταλλικό) υψηλής απόδοσης, ισχύος 255Wp PS 60 EA. | τεμ | 32 | 39,00 | τριάντα εννέα τεμάχια |
| α/α | Περιγραφή | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | Α.Τ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αριθμητ.) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ολογράφως) |
| 2 | Σύστημα στήριξης Φωτοβλταϊκού πλαισίου Ενδεικτικός τύπος Alumil Solar Helios H2300 Flat Roof | τεμ | 33 | 39,00 | τριάντα εννέα τεμάχια |
| 3 | Τριφασικός μετατροπέας ισχύος 10.000 VA. Ενδεικτικός τύπος SMA Sunny Tripower 10000TL | τεμ | 34 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 4 | Οθόνη απεικόνισης ενεργειακών δεδομένων διαστάσεων 800*800mm. Ενδεικτικού τύπου: SMA Sunny Matrix 800*800mm | τεμ | 35 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 5 | Σύστημα μέτρησης και μετάδοσης ενεργειακών δεδομένων. Ενδεικτικός τύπος Μετεωρολογικού Σταθμού: SMA SensorBox με κιτ αισθητηρίων. Ενδεικτικός τύπος καταγραφέα Δεδομένων. SMA Webbox. | τεμ | 36 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 6 | Ηλεκτρικός πίνακας τύπου STAB εντός Pillar Inox άβαφου. | τεμ | 37 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 7 | Καλωδιώσεις DC/AC και συστήματος τηλεμετρίας. | τεμ | 38 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 8 | Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. | τεμ | 39 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 9 | Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου. | μμ | 40 | 49,65 | σαράντα εννέα & 65 εκατ. |
| 10 | Καπάκι εσχάρας καλωδίων ισχυρών ρευμάτων βαρέως τύπου. | μμ | 41 | 49,65 | σαράντα εννέα & 65 εκατ. |
| 11 | Διάταξη - Σκίασης - Προστασίας Μετατροπέα | τεμ | 42 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 12 | Σύστημα γειώσεων | τεμ | 43 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
|  | YΠΟΟΜΑΔΑ Δ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 2 |  |  |  |  |
| 1 | Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 250 1/6 bar /120 oC. | τεμ | ΝΤ4 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 2 | Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1/2 ins. | τεμ | ΝΤ5 | 1,00 | ένα τεμάχιο |
| 3 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1 1/4. | τεμ | ΝΤ6 | 1,00 | ένα τεμάχιο |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 19/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 395.073,61 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%) και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (2007-2013)

- Με την υπ΄ αριθμό 329/19-12-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

- Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 43/06-03-14 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

- Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 11675/10 - 04 -2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η Κοινοπραξία “Ι. ΚΟΝΤΟΣ – Γ. ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ”. Κατά της απόφασης αυτής υπεβλήθη η υπ΄αριθμ. 12202/15-04-2014 ένσταση

- Με την υπ' αριθμ. 97/26-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, γίνεται δεκτή η προαναφερόμενη ένσταση, ακυρώνεται μερικώς το υπ' αριθμ 11675/14 πρακτικό της επιτροπής και ανακυρύσσει μειοδότη του ανωτέρω έργου την Κοινοπραξία “ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ”, με ποσοστό έκπτωσης 7 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30816/23962/23-06-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 97/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Με την υπ’ αριθμ. 217/24-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του αναδόχου και η εμπρόθεσμη υποβολή τους.

- Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 33372/14-11-2014 σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 367.418,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και  ΦΠΑ 23%, ήτοι 292.857,06 € για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, 5.857,14 € για αναθεώρηση και 68.704,27 € για 23% Φ.Π.Α.

- Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 33829/19-11-2014 και 7860/26-03-2015 έγγραφα, ορίστηκαν αντίστοιχα επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, για τις Οικοδομικές Εργασίες η κα Αμαλία Τσιώλη και για τις Η/Μ Εργασίες  ο κ. Θεοφάνης Μαράτος.

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν τρεις (3) μήνες όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως 14-02-2015.

- Με την υπ' αριθμό 48/17-02-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 14-05-2015.

- Με την υπ' αριθμό 181/24-06-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 14-09-2015.

- Με την υπ' αριθμ. 19023/24-07-2015 αίτηση , υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην υπηρεσία  ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και με την υπ΄αριθμ. 19023/24-07-2015 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών, γίννεται αποδοχή της Διακοπής εργασιών.

- Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 22962/11-09-2015 αίτησης του αναδόχου, γνωστοποιείται η επανέναρξη των εργασιών και μ ε την υπ' αριθμό 292/18-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου  έως τις 30-11-2015.

- Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 33008/10-12-2015 βεβαίωση περαίωσης στις 30-11-2015. Επομένως η περαίωση είναι ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.

- Για το έργο αυτό έχουν συνταχθεί δύο  (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις  υπ’ αριθμ.  222/02-09-2015 και 349/22-12-2015 αντίστοιχα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 5ο λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 354.700,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 23%.

- Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες όπως  αναλυτικά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

- Έγινε προσωρινή παραλαβή του έργου την 09-12-16. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 368/16-12-16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, τις  παραλαμβάνει οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/08.

- Στον φάκελο του έργου περιλαμβάνεται Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου.

- Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συνετάχθη σε ΠΈΝΤΕ αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/ΞΙΑ | ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ |  |  |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος |  | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |