| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΟ: | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 74.400,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |

###### Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». Ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

## 1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ

1) Η υπ’ αριθμ. 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 44/13-02-17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 65Π4ΩΚΡ-Ω4Τ).

2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005794491/14-02-17.

3) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 31/24-02-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 17REQ005934219).

4) Η υπ’ αριθμ. 38/17-03-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤΣΡΩΚΡ-ΣΤΔ) για την κατάρτιση των όρων προκήρυξης του έργου.

5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 17PROC005947414 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.

6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8420/20-04-17 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 144/30-05-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω91ΔΩΚΡ-13Ζ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο Γιαννάκη Ιωάννη με έκπτωση 64% (ΑΔΑΜ 17AWRD001592650).

8) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 49458/18465/26-06-17 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 144/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

9) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17009 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 21-07-17 ποσού 21.600,00€ με πρόβλεψη αναθεώρησης, χωρίς Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 17SYMV001732812).

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

- Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών των ομάδων 1 (οικοδομικά) και  2 (μεταλλική κατασκευή) του προϋπολογισμού, όπως προέκυψαν αναγκαίως μετά από επιμετρήσεις και προμετρήσεις των απαραίτητων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου.

β) Τις παρακάτω νέες εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ, οι οποίες δεν προϋπολογίσθηκαν από προφανείς παραλείψεις της μελέτης, αλλά κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου:

ΝΤ1 «Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25», ως απαιτούμενη ποιότητα για την κατασκευή των θεμελίων.

ΝT2 «Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25», λόγω της μικρής ποσότητας που θα χρησιμοποιηθεί.

ΝΤ3 «Χρωματισμός σωληνώσεων διαμέτρου έως 1”» και

ΝΤ4 «Χρωματισμός σωληνώσεων διαμέτρου από 1¼” έως 2”» που αφορούν στους χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώματα της μεταλλικής ράμπας.

ΝΤ5 «Κλωβός πάκτωσης σε θεμέλιο από σκυρόδεμα», για την έδραση και οριζοντίωση της μεταλλικής ράμπας επί της θεμελίωσης.

ΝT6 «Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη» και

ΝΤ7 «Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου» που λόγω παράλειψης δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Οι νέες εργασίες δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και η εκτέλεσή τους κρίνεται απαραίτητη.

Ο διακανονισμός των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 § 5 εδάφιο β΄ του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα ισχύοντα περιγραφικά τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ.

- Κατά την σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών:

- Για την Ομάδα 1 μειώνεται συνολικά κατά 441,80€.

- Για την Ομάδα 2 αυξάνεται συνολικά κατά 1.070,84€.

Η δαπάνη για την νέες εργασίες ΝΤ1 – ΝΤ7 διαμορφώνεται στο ποσό των 5.984,16€.

Πάντα τα ποσά των αυξήσεων, τόσο της δαπάνης των ομάδων εργασιών όσο και της δαπάνης των νέων εργασιών, απορροφώνται από το κονδύλιο των απροβλέπτων, το οποίο από 7.824,14€ στην αρχική σύμβαση μειώνεται κατά 7.803,57€ διαμορφούμενο στο ποσόν των 20,57€.

- Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 20,57€.

Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη η οποία παραμένει αναλλοίωτη στο ποσό των 26.784,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 και στον προϋπολογισμό του 2017 με Κ.Α. 30.7326.0001.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δεν ζητείται καμία παράταση της προθεσμίας του έργου.

|  |  | Μοσχάτο 04 / 10 / 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |  |
| Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |
| ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ |  |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |