# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ:	ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» από τον Ανάδοχο ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ

Στο Μοσχάτο σήμερα την 18- 10 -2017 ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Υπάλληλος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής

- ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Υπάλληλος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

- ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 185/28-06-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της Ανάδοχου εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ΄΄ και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου Μελπομένη Μήλιου (για τις Οικοδομικές Εργασίες) και Αντώνη Μπαχά (για τις Η/Μ Εργασίες) και αφού ελέγξαμε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου,

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 137 του Ν. 4070/2012.

.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 18/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 503.362,31 ευρώ με το Φ.Π.Α.(23%) και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (΄Αξονας Προτεραιότητας ΄01 – Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του ΕΠΠΕΡΑΑ)

- Με την υπ΄ αριθμό 329/19-12-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

- Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν και συνάχθηκαν με την 41/6-03-14 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

- Με το από 01-04-2014 με αριθ. πρωτ. 11345/08-04-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ», με ποσοστό έκπτωσης 47 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ' αριθμ. 72/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδείχθηκε μειοδότης του ανωτέρω έργου η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ», με ποσοστό έκπτωσης 47% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21890/17488/14-05-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 72/15-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Με την υπ’ αριθμ. 216/24-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ» και ήδη «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.» και η εμπρόθεσμη υποβολή τους.

- Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου, υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 34135/21-11-2014 σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 266.782,03€ συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι 156.700,88 € για εργασίες, 28.206,16€ για ΓΕ & ΟΕ, 27.736,03€ για απρόβλεπτα, 4.252,86€ για αναθεώρηση και 49.886,07 € για 23% Φ.Π.Α.

- Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34303/25-11-2014 έγγραφο, ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, για τις Οικοδομικές Εργασίες η Μελπομένη Μήλιου και για τις Η/Μ Εργασίες ο Αντώνης Μπαχάς.

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου, ήταν τρεις (3) μήνες, όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως 21-02-2015.

- Με την υπ' αριθμό 49/17-02-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21-05-2015.

- Με την υπ' αριθμό 182/24-06-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 21-09-2015.

- Με την υπ’ αριθμ. 19395/28-07-2015 αίτηση, υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στην Υπηρεσία ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και με την υπ΄αριθμ. 19395/31-07-2015 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών, γίνεται αποδοχή της Διακοπής εργασιών.

- Μετά την υπ΄ αριθμ. 22597/08-09-2015 αίτηση του αναδόχου, με την οποία γνωστοποιείται η επανέναρξη των εργασιών, αποφασίζεται η άρση της Διακοπής Εργασιών με την υπ΄αριθ. πρωτ. 22962/21-09-2015 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Με την υπ' αριθμό 293/18-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου  έως τις 30-11-2015

- Με την υπ' αριθμό 325/4-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως τις 10-12-2015.

- Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 33170/11.12.2015 βεβαίωση περαίωσης στις 10.12.2015. Επομένως η περαίωση είναι ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.

- Για το έργο αυτό έχουν συνταχθεί δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακας Εργασιών. Με τις υπ’ αριθμόν 325/4-12-2015 & 348/22-12-2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ  & ο 2ος ΑΠΕ αντίστοιχα.

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 7ο λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 257.289,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Για το έργο έχει συνταχθεί από τις 10-2-2016 Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

- Στις 22/12/2016 έγινε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 375/ 29-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής

Το παρόν συνετάχθη σε ΠΕΝΤΕ αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ | ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΔΗΜΗΤΡΑ EYΣΤΑΘΙΟΥ Αρχιτέκτονας Μηχανικός | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΗΛΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός |
| 2. ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Μηχανολόγος Μηχανικός |  |  |
| 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Εντεταλμένος Σύμβουλος. |  | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΧΑΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |