| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΟ: | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 30.000,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ |

###### Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». Ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

## 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατομής Φ125 για την σύνδεση ακινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2017 με Κ.Α. 30.7312.0001.

## 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ

1) Η υπ’ αριθμ. 1/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 88/28-03-16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 6ΣΕΔΩΚΡ-76Θ).

2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 16REQ004199577/13-04-16.

3) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 138/04-05-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 727ΝΩΚΡ-4ΥΧ).

4) Η υπ’ αριθμ. 138/04-05-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 727ΝΩΚΡ-4ΥΧ) για την κατάρτιση των όρων προκήρυξης του έργου.

5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 16PROC004516532 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.

6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13293/01-06-16 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 182/14-06-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΓΠΩΚΡ-ΝΦ7) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ με έκπτωση 5%.

8) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 58783/22602/25-08-16 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 182/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

9) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 26538 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 18-10-16 ποσού 23.170,73€ με πρόβλεψη αναθεώρησης, χωρίς Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 16SYMV005258667).

10) Η υπ’ αριθμ. 278/11-10-17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες (ΑΔΑ: 70ΩΟΩΚΡ-ΝΗ4).

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών αυξάνεται συνολικά κατά 2.984,06€. Πάντα τα ποσά των αυξήσεων της δαπάνης των εργασιών, απορροφώνται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 23,12€.

Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία παραμένει αναλλοίωτη στο ποσό των 28.731,71€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:

|  | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1Ος Α.Π.Ε. |
| --- | --- | --- |
| Σύνολο εργασιών | 20.047,83 | 23.031,89 |
| Απρόβλεπτα | 3.007,18 | 23,12 |
| Σύνολο 1 | 23.055,01 | 23.055,01 |
| Αναθεώρηση | 115,72 | 115,72 |
| Σύνολο 2 | 23.170,73 | 23.170,73 |
| Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% | 5.560,98 | 5.560,98 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 28.731,71 | 28.731,71 |

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δεν ζητείται καμία παράταση της προθεσμίας του έργου.

|  |  | Μοσχάτο 06 / 12 / 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |  |
| Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |
| ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ |  |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |