ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                       Μοσχάτο,19/10/2018.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον Κο Πρόεδρο και τα Μέλη

# Του Δημοτικού Συμβουλίου

### Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.:12381/13-7-2018  σύμβασης με τίτλο «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα»

Κ. Πρόεδρε

Η  υπ΄αρ. πρωτ.:12381/13-7-2018 σύμβαση η οποία αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας σχετική με την παράδοση έρευνας για την ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα, έληξε  12/10/2018.

Η ανάδοχος  πριν την ημερομηνία λήξη της , κατέθεσε  την υπ΄αρ. πρωτ.:16581/4-10-2018 αίτησή με την οποία  ζητά παράταση του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας έως 31/12/2018..

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Ελέγχου και Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας ,Πολιτισμού , Αθλητισμού & Νέας Γενιάς , ως αρμόδιο για την ολοκλήρωση της σύμβασης με το από 17/10/2018 έγγραφό του συναινεί στην χρονική παράταση που αιτείται η ανάδοχος   .

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 217 «Διάρκεια Σύμβασής Παροχής Υπηρεσίων», Ν.4412/2016 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει «η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής ….», παρακαλούμε για την λήψη σχετικής  απόφασής σας ,για παράταση της εν λόγω σύμβασης έως 26/12/2018.

- Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Η ΑΝΤΙΔ/ΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΑ