ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                       Μοσχάτο,10/10/2018.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον Κο Πρόεδρο και τα Μέλη

# Του Δημοτικού Συμβουλίου

### Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.:12379/13-7-2018 σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΕΥ), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Κ. Πρόεδρε

Η  υπ΄αρ. πρωτ.:12379/13-7-2018  σύμβαση η οποία αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου κατά την διαδικασία αξιολόγησης των δομών του και των δομών των Νομικών Προσώπων του και  την διατύπωση σχεδίου αναδιοργάνωσης και στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ)  με την δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, με την εταιρεία «GREEN TREE PARTNERS - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», λήγει 15/10/2018.

Η ανάδοχος με την υπ΄αρ. πρωτ.16657/5-10-2018 αίτησή της ζητά παράταση του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας έως 25/11/2018.

Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών , ως αρμόδια για την ολοκλήρωση της σύμβασης με το από 10/10/2018 έγγραφό της συναινεί στην χρονική παράταση που αιτείται η ανάδοχος   .

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω καθώς και ότι  το δικαίωμα χρονικής παράτασης προβλέπεται στην εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 Ν. 4412/2016, παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας .

- Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Η ΑΝΤΙΔ/ΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΑ