| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 17/10/2018 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ | Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| ## ------------------ ## Ταχ. Δ/νση : Επταλόφου 2- Κτίριο 1 Ταύρος Ταχ. Κωδ. : 17778 | ## Προς:: Την Δ/νση ## Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών |
| ## Τηλέφωνο : 2103462125-2103426414 |  |
| ## Αρμόδιος ## Υπάλληλος : Σ. Ευκαρπίδου |  |

#### ΘΕΜΑ:	 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ/ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΩΣ ΤΗΝ 31/12/2018

ΣΧΕΤ.: Η υπ΄αρ. πρωτ. 16581/4-10-2018 αίτηση του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Με την υπ΄ αριθ.  252/23-4-2018 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η σχετική υπηρεσία και ακολούθησε η υπογραφή της υπ΄αρ. 12381/13-7-2018 Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  για υλοποίηση εργασίας με τίτλο «Διαγνωστική Έρευνα για την ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου και οι στάσεις/ αντιλήψεις για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα».

Με βάση το ως άνω σχετικό, το Εργαστηρίο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου αιτεί παράταση του χρόνου υλοποίησης της έρευνας  μέχρι 31/12/2018 ώστε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στο Δήμο μας.

#### Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την αιτούμενη παράταση της συγκεκριμένης έρευνας, ώστε να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της  τοπικής κοινότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                     ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ.ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ                                               Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ