ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Μοσχάτο 3/12/2018

- ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)

(Αρ. απόφασης ορισμού  40/2018 και 188/2018 Δημ. Συμβουλίου)

Στο Μοσχάτο, σήμερα 3-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με τις υπ. αριθ. 40/2018 και 188/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8682/22-5-2018 σύμβασης που αφορά στην «Ανάθεση Ειδικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στην Προετοιμασία Υλοποίησης Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού» η οποία ανατέθηκε στον κ. Μιχαήλ Βάρλα ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία και έδρα επί της οδού Αιλιανού 10, Αθήνα, Τ.Κ 11254 με Α.Φ.Μ: 044867281 και Δ.Ο.Υ Γαλατσίου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 2. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 3. | ΤΕΡΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |

Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψιν της:

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Την υπ΄ αρ. 79/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΚΜ7ΩΚΡ-ΗΑ7, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 18.000,00 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.7413.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

- Την υπ’αρ. 139/2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η σχετική Μελέτη.

- Την υπ’αρ. 12/2018 Μελέτη του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς με θέμα: «Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στην προετοιμασία υλοποίησης Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού

- Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8682/22-5-2018 σύμβαση Ανάθεσης Ειδικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στην Προετοιμασία Υλοποίησης Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού.

- Την από 9/11/2018 αίτηση του κ. Μιχαήλ Βάρλα, ο οποίος ζητά τρίμηνη παράταση της διάρκειας της σχετικής σύμβασης διότι ο χρόνος αυτός κρίνεται απαραίτητος για την καλύτερη ετοιμασία και ολοκλήρωση των παραδοτέων.

- Την από 27-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.

- Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  της σύμβασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Θετικά, να παραταθεί χρονικά για τρείς (3) μήνες η υπογραφείσα σύμβαση με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο διότι αφενός οι προβαλλόμενοι λόγοι, του αναδόχου στην αίτηση του,  κρίνονται αρκούντως ικανοποιητικοί από τα μέλη της επιτροπής και αφετέρου η επικείμενη παράταση θα λειτουργήσει προς όφελος του Δήμου προκειμένου να εξετασθούν πρόσθετες πλευρές των ζητημάτων δημιουργίας του Μουσείου ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι στοχεύσεις του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Υπογραφή	Υπογραφή	Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο	 Ονοματεπώνυμο	Ονοματεπώνυμο