| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 15-03-2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση |  | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  |  |  | ### Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |  |
| Ταχ. Κώδ. |  | : | 183-45 |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : | 213-2019649 |  |  |  |  |  |
| FAX |  | : | 210-9416154 |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος |  | : | κ. M. Mήλιου |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ   :         Eισήγηση για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης

΄΄Αποτύπωση δικτύου ομβρίων και  έρευνα για την επέκταση στα όρια

του Δήμου΄΄.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με σύμβαση που υπογράφηκε στις 31/8/2018 μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Εργοδότης) και της μελετητικής εταιρείας ΝΑΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. (Ανάδοχος) ανατέθηκε η εκπόνηση της: «Μελέτη αποτύπωσης ομβρίων και έρευνα για την επέκτασή του στα όρια του Δήμου».

Με την με  αριθμ. πρωτ. Δ19/οικ. 2935/Φ.(Κ.Σ.Ε.) (αριθμ. πρωτ ΔΜ 20263/2018)απόφαση  εγκρίθηκε η εκπόνηση της  μελέτης με τίτλο  ΄΄Αποτύπωση δικτύου ομβρίων και  έρευνα για την επέκταση στα όρια του Δήμου΄΄από  τον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου

Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στα εξής:

- Προσδιορισμός όμβριας καμπύλης που θα αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού των νέων έργων

- Μελέτη απαιτούμενων προεκτάσεων του δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων της πόλης του Μοσχάτου και η σύνδεσή του με τους υφιστάμενους κεντρικούς συλλεκτήρες.

- Αναγκαίες τοπογραφικές εργασίες, όπως αυτές θα προταθούν από το μελετητή των υδραυλικών έργων αφού αξιολογήσει τα υπάρχοντα στοιχεία.

- Τεύχη δημοπράτησης

- Σύνταξη των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Η αμοιβή της προεκτιμωμένης αμοιβής του φακέλου της μελέτης του έργου ανερχόταν στο ποσό των 51.983,00 € (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ) και μετά την έκπτωση διαμορφώθηκε στο ποσό των 38.857,29 € εκ των οποίων 7.239,70 € για τα τοπογραφικά, 23.243,35 € για την υδραυλική μελέτη, 1.352,65 € για την υδρολογική μελέτη, 1.301,95 € για τα τεύχη δημοπράτησης, 651,30 € για ΣΑΥ–ΦΑΥ και 5.068,34 € για απρόβλεπτα. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Σ.Π

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σταδίου των υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφική και υδρολογική μελέτη) και ειδικότερα κατά τον έλεγχο των διαθέσιμων τοπογραφικών δεδομένων διαπιστώθηκε η ανάγκη ίδρυσης τριγωνομετρικού δικτύου (ελλείψει υφισταμένου), προκειμένου να εξαρτηθεί το πολυγωνομετρικό δίκτυο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο Π.Δ. 696/74.

Επιπλέον, επειδή στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης δεν υπήρχαν χωροσταθμικές αφετηρίες, η μελέτη εξαρτήθηκε υψομετρικά από τα υψόμετρα που δόθηκαν στα τριγωνομετρικά σημεία κατά την επίλυση του δικτύου.

Δεδομένου ότι ο προσδιορισμός της προεκτιμωμένης αμοιβής των τοπογραφικών εργασιών είχε υπολογισθεί με την παραδοχή υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, κατά την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών τοπογραφικών εργασιών προέκυψε αύξηση της αμοιβής των τοπογραφικών εργασιών ποσού 4.791,37 € η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες απροβλέπτων  χωρίς αυξομείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής.

Για  την έγκριση του 1ου Σ.Π έχει γνωμοδοτήσει θετικά με το από 21-2-19, θέμα 24ο  πρακτικό  2ης συνεδρίας του Τεχνικού Συμβούλιο Δημοσίων Έργων που μας κοινοποιήθηκε  με το υπ΄ αρ. πρωτ. 51793/19 έγγραφο (αρ. πρωτ. Δ.Μ-Τα 5081/12-0302019)

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Σ.Π ο οποίος  έχει ως σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της αμοιβής της τοπογραφικής μελέτης λόγω των επιπλέον εργασιών που απαιτήθηκαν και δεν είχαν προβλεφθεί στον προσδιορισμό της προεκτιμωμένης αμοιβής  και σύμφωνα  με τον οποίο η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 48.183,04 ήτοι  δεν προκύπτει αυξομείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |